## Blad1
Åtgärder med prioritet 2
Åtgärd | Prioritet | Ansvarig | Tidsplan | Finansiering | Indikator | Uppföljning | Nr
Möjligheter till certifiering | 2 | LR | 2027 | LR budget | Etablerad certifierings process | 2026 | 1
Certifiering av produkter från avloppsslam (ex. REVAQ-certifiering) | 2 | Kommuner/företag | 2027 | Kommuner/företag | Antal certifierade produkter | 2030 | 2
Införa Svenskt Vattens koncept ”Hållbar vattenanvändning” | 2 | VA-samarbetet/kommuner/VA bolag/andelslag | 2025 | VA- huvudmän | Vattenanvändning/invånare/år | 2030 | 3
Avgiftsstyrning som leder till minskad förbrukning och minskat uttag under period med hög belastning | 2 | Kommuner/ andelslag | 2025 | Kommuner/ andelslag | Antal områden med avgifts styrning | 2027 | 4
Minskat/jämnare tryck i ledningsledningsnätet | 2 | Kommuner/ andelslag | 2026 | Kommuner/ andelslag | Tryck (bar) i olika lednings nät | 2028 | 5
Alla skyddsvärda vattenområden i hav för vattenförsörjningen ska skyddas genom införande av vattenskyddsområden | 2 | LR/kommuner/VA bolag | 2040 | Landskapet | Antal inrättade vattenskydds områden i hav | 2045 | 6
Informationsmaterial till medborgare om varför vi ska skydda våra vattentäkter och hur vi gör det genom att inte tillföra näring, föroreningar m.m. | 2 | Vattenbolag/VA- samarbetet/kommuner/LR | 2025-2030 | Vattenbolag/VA- samarbetet/kommuner/LR | Framtaget informationsmaterial | 2035 | 7
Riktlinjer om utformning av avloppspumpstationer. | 2 | Landskapet | 2026 | Landskapet | Införda riktlinjer | 2030 | 8
Ombyggnationer av pumpstationer för att minska bräddningar | 2 | Kommuner | 2025–2026 | Kommuner/ Landskapet | Antal ombyggda pumpstationer | 2027 | 9
Flyttning av pumpstationer | 2 | Kommuner | 2025–2026 | Kommuner/ Landskapet | Antal flyttade pumpstationer | 2027 | 10
Utredningar användningsområden renat avloppsvatten | 2 | VA- samarbetet/ Kommuner/ Landskapet | 2024–2025 | Kommuner/ Landskapet | Genomförda utredningar | 2026 | 11
Återanvända värme från processer | 2 | Vattenverk, avlopps verk | 2025–2030 | Vattenverk, avlopps verk |  | 2035 | 12
Optimera pumpar i avloppspumpstationer | 2 | Kommuner | 2026–2027 | Kommuner | Antal åtgärdade pumpar | 2035 | 13
Öka användning av förnyelsebar energi, till exempel solceller, värmepumpar. | 2 | VA- huvudmän, VA- bolag | 2025–2030 | VA- huvudmän, VA- bolag | Andel solcellsel (kWh) | 2035 | 14
Minska användning av kemikalier i reningsprocesser | 2 | Vattenverk, avlopps verk | 2025–2030 | Vattenverk, avlopps verk | Kemikalier (kg/år) | 2035 | 15
Använda Svenskt Vattens klimatberäknings verktyg. | 2 | Kommuner/VA- samarbetet/VA- bolag | 2025 | VA samarbetet/Kommuner/VA bolag/andelslag | Kg CO e | 2026 | 16
Gemensamma inköp | 2 | Kommuner/VA- bolag/andelslag/VA- samarbetet | 2024–2025 | Kommuner/ VA- bolag/andelslag | Antal gemensamma inköp/upphandlingar | 2030 | 17
Ta fram en materialvalspolicy | 2 | Kommuner/VA- bolag/andelslag/VA- samarbetet | 2024–2025 | Kommuner/ VA- bolag/andelslag/VA- samarbetet | Framtagen policy | 2030 | 18
Gemensamma digitala system. | 2 | Kommuner/VA- bolag/andelslag/VA- samarbetet | 2024–2026 | Kommuner/VA bolag/andelslag, externa stöd | Antal införda digitala system | 2030 | 19
Utreda ett gemensamt VA- bolag för Åland | 2 | Kommuner/VA- samarbetet | 2025 | Kommuner | Utförd utredning | 2026 | 20
Utveckla nyckeltal | 2 | VA- samarbetet | 2025 | VA- samarbetet | Antal nyckeltal | 2025 | 21
Digitala kundsidor för vatten och avlopp | 2 | Va samarbetet/Kommuner/andelslag | 2025 | Kommuner/ andelslag/externa stöd | Upprättade kundsidor | 2030 | 22
Ett gemensamt digitalt styr & reglersystem för avloppspumpstationer | 2 | VA samarbetet /Kommuner/andelslag | 2024–2026 | Kommuner/ VA-bolag /externa stöd | Infört styr- och regler system | 2030 | 23
Definiera prövning, tillsyn och uppföljning i förordning för EA, avloppspumpstationer | 2 | LR | 2026 | LR Budget | Färdigsställd förordning | 2036 | 24
Prövning, tillsyn, uppföljning dagvatten | 2 | LR/kommuner/ÅMHM | 2030 | Kommuner/ LR budget | Antal utförda prövningar samt inspektioner | 2035 | 25
Kommunikation av VA- plan till storförbrukare och näringslivet genom kommunikationsplan. | 2 | VA- samarbetet | 2024–2025 | VA- samarbetet | Antal utförda kommunikationstillfällen | 2030 | 26
Kommunikation av VA- plan till allmänheten genom kommunikationsplan. | 2 | VA- samarbetet | 2024–2025 | VA- samarbetet | Antal utförda kommunikationstillfällen | 2030 | 27
Skapa en gemensam hemsida med samlad information, statistik-utredningar och länkar | 2 | VA samarbetet | 2025–2027 | Kommuner/ andelslag/ VA-verk/ LR/ÅMHM | Framtagen gemensam hemsida | 2035 | 28
Utställningar, kampanjer och mässor om vattenskyddsfrågor | 2 | VA- samarbetet/Ålands Vatten | 2025 | VA- samarbetet/ Ålands Vatten/Externa stöd | Antal utförda utställningar/kampanjer etc | 2030 | 29
En VA- rådgivningsfunktion för hela Åland etableras hos Ålands Vatten | 2 | Kommunerna/ Ålands Vatten/VA- samarbetet | 2026 | Kommunerna/ Ålands Vatten/VA- samarbetet/ LR stöd /Externa stöd | Inrättad rådgivningsfunktion | 2030 | 30
Beslut om verksamhetsområden för VA i kommunerna | 2 | Kommuner | 2028 | Kommuner | Antal inrättade verksamhetsområden för VA | 2030 | 31
Slutföra ”kommunkartan” med uppgifter om VA- ledningsnät. | 2 | Kommuner | 2026 | Kommuner/ LR budget | Antal inlagt/inmätt lednings nät /total längd lednings nät | 2027 | 32
Ledningar för VA ska skyddas av servitutsområden. | 2 | Kommuner | 2027 | Kommuner | Andel av huvud vatten ledningar inom planerat område | 2028 | 33
Beslut om VA- kapacitet inom verksamhetsområden | 2 | Kommuner | 2026 | Kommuner | Antal verksamhetsområden med uppgifter om kapacitet | 2027 | 34
Planeringslagstiftningen ändras för att förbättra planering av VA. | 2 | Landskapet | 2026 | LR budget | Vatten och avlopp ingår i PBL lagstiftning | 2027 | 35
Höja vallar intill befintliga och potentiella vattentäkter till över 2 m i förhållande till nivån (N2000). | 2 | Vattenbolag/kommuner/andelslag | 2030 | LR stöd/Externa stöd | Antal uppförda vallar | 2035 | 36
Avloppsnätet ska vara beläget minst 2 m i förhållande till nivån (N2000). | 2 | Kommuner/ VA- bolag | 2030 | Kommuner/ VA- bolag/ externa stöd | Antal km avloppsledning av totalen som är minst 2 m över nivån. | 2035 | 37
Vattenskyddsområden ska general planeras. | 2 | Kommuner | 2025–2030 | Kommuner | antal vattenskyddsområden i general planer | 2035 | 38
Införa en viss procent av VA-taxan för miljö-och resurskostnader | 2 | VA- samarbetet/ kommuner | 2025 | VA-taxa | Kommunernas budget och taxedokument | årligen | 39
I samband med översyn av kommunernas VA- planering ska VA-verksamhetsområdens geografiska utsträckning ses över inklusive behovet att inkludera nya områden. | 2 | Kommuner | 2026–2030 | Kommunal budget | Antal godkända verksamhetsområden | 2035 | 40
Kommunerna måste ha ett nytt avtal med vattenleverantörer som kräver att kommunerna ser till att minska läckage. | 2 | Kommuner | 2025–2030 | Kommuner | Upprättade avtal | 2035 | 41
Kommunerna måste ha ett nytt avtal med avloppsreningsverk som kräver att kommunerna ser till att minska inläckage. | 2 | Kommunerna | 2030–2036 | Kommunal budget | Godkänt nytt avtal | 2036 | 42
VA-sektorn ska ha en förnyelsetakt motsvarande 1–2 % av VA-ledningsnätets längd. | 2 | Kommuner, vattenproducenter, avloppsverk | 2025–2030 | VA- avgifter | Andel % förnyat | 2035 | 43
Storförbrukare ska ha utrustning för att tryckreglera alternativt egen lagringstank innan koppling till ledningsnät. | 2 | Vattendistributörer/kommuner | 2030 | VA- avgifter | Mätt tryck i ledningsnätet | 2035 | 44
Utökad provtagning av utgående vatten före anslutning till kommunalt VA. | 2 | Kommuner | 2027 | VA- avgifter | Antal parametrar prover tagna | 2030 | 45
VA-huvudman måste kunna sätta krav på maximala föroreningsgränser på inkommande avloppsvatten. | 2 | VA- huvudman | 2027 | VA- avgifter | Inrättade maxgränser | 2030 | 46
Tömningsintervaller ska vara samma samt typ av anläggning och storlek/volym ska vara samma i alla kommuner. Införs i lagstiftning | 2 | LR | 2025–2030 | LR budget | Infört i lagstiftning | 2031 | 47
Anmälningsplikt för enskilt vatten infört i lagstiftning. | 2 | LR | 2027 | LR budget | Infört i lagstiftning | 2031 | 48
Informationsplikt kommuner gällande enskilt vatten i lagstiftning. | 2 | LR | 2026–2027 | LR budget | Infört i lagstiftning | 2030 | 49
Krav på provtagningsresultat av vattenkälla. | 2 | Kommuner | 2030 | Kommunala avgifter/provtagningskostnader | Infört krav | 2035 | 50
Införa en ny förordning med fokus på EA & GA där man fastställer grundvillkor. | 2 | LR | 2026 | LR budget | Införd förordning | 2031 | 51
Kommuner ska utreda vilka områden som lämpar sig för gemensamhetsanläggningar. T.ex. i områden som inte kan ha allmänt VA | 2 | Kommuner | 2025–2030 | Kommuner | Genomförd utredning | 2035 | 52
Tömningsintervaller ska vara samma samt typ av anläggning och storlek/volym ska vara samma i alla kommuner. Införs i lagstiftning | 2 | Landskapet | 2025–2030 | LR budget | Infört i lagstiftning | 2031 | 53
Inventering av byggnader med inkopplat vatten | 2 | Kommunerna | 2025–2030 | VA- taxa/kommunal budget/externa stöd | Antal inventerade byggnader | 2035 | 54
Upprättat GA och EA register. | 2 | Kommuner | 2025–2030 | VA- taxa/kommunal budget/externa stöd | Antal upprättade register | 2035 | 55
Infört tillsynsavgifter för GA och EA | 2 | Kommuner | 2025 | Kommunala avgifter | Antal införda tillsynsavgifter i kommuner | 2026 | 56
Införa riktlinjer och praxis i samband med reviderad förordning EA & GA | 2 | LR | 2026 | LR budget | införda riktlinjer | 2031 | 57
Föreslå och godkänna minimikrav på certifiering eller kompetens. | 2 | VA-samarbetet/ LR | 2027 | VA-samarbetet/ LR | Antal godkända krav | 2035 | 58
Förteckning över certifierade entreprenörer | 2 | VA-samarbetet/LR | 2027 | LR | Upprättat register | 2035 | 59
Anmälningsplikt för enskilt vatten infört i lagstiftning | 2 | LR | 2027 | LR budget | Infört i lagstiftning | 2031 | 60
Informationsplikt kommuner gällande enskilt vatten i lagstiftning. | 2 | LR | 2026–2027 | LR budget | Infört i lagstiftning | 2030 | 61
Krav på provtagningsresultat av vattenkälla | 2 | Kommuner | 2030 | Kommunala avgifter/provtagningskostnader | Infört krav | 2035 | 62
Kartlägga vilka funktioner i anläggningen inklusive ledningsnät som ska anpassas och vara i skick. | 2 | Kommunerna/VA samarbetet | 2025 | Kommunal budget | Kartlagda funktioner | 2028 | 63
Kommunala utvecklingsplaner ska tas fram och innehålla bedömningar gällande hälsa, miljö, ekonomi och beredskap. | 2 | Kommuner | 2027 | Kommunerna | Införda planer | 2032 | 64
Kartmaterial över VA-verksamhetsområden som är öppna och tillgängliga. | 2 | Kommuner | 2030 | Kommuner | Införda planer | 2040 | 65
Inför striktare regler och förtydliga krav vad gäller hantering av dagvatten i lagstiftning. | 2 | LR | 2026 | LR | Infört i lagstiftning | 2030 | 66
Dagvattenplan ska finnas i alla kommuner. | 2 | Kommuner | 2025–2030 | Kommuner | Dagvattenplan finns | 2035 | 67
Införa dagvattentaxa för att finansiera dagvattensystem. | 2 | Kommuner | 2026–2027 | Kommunal budget/VA taxa | Införd dagvatten taxa | 2030 | 68
Ta fram principer för finansiering av dagvattenhantering. Avgiften baseras på områdets beskaffenhet, dyrare för mer hårdgjorda ytor | 2 | LR | 2025–2026 | LR Budget | Framtagna principer | 2030 | 69
Utbyggnad av dagvattennät. | 2 | Kommuner/VA bolag | 2025–2030 | Budget/VA-taxa | antal m utbyggt dagvattennät | 2035 | 70
Hantering av dagvatten för att minska flöden | 2 | Fastighetsägare/ kommuner/landskapet | 2025–2027 | Fastighetsägare/ kommuner/ Landskapet | Antal åtgärder | 2030 | 71
Utbyggnad av olika typer av infiltrations eller fördröjningslösningar. | 2 | Kommuner/VA- bolag/verksamheter/fastighetsägare | 2025–2035 | Budget/VA taxa/externa stöd | antal byggda fördröjningslösningar | 2040 | 72
Mätning av avloppsvatten | 2 | Kommuner/VA bolag | 2025–2026 | budget/VA-taxa | Mätt avloppsvatten (m3) | 2030 | 73
Krav på skyfallskartering i lagstiftning | 2 | LR | 2025–2026 | LR budget | Infört i lagstiftning | 2030 | 74
Ålands Vatten ska ha ansvaret för beredskap gällande vattenförsörjning på hela Åland. | 2 | Landskapet | 2025–2030 | LR budget | Beslut att ÅV ansvarar | 2035 | 75
Inventera nuvarande anläggningars kapacitet och funktionsduglighet vid extrema väderförhållanden. | 2 | Kommuner, VA bolag, andelslag, samman slutningar | 2024–2030 | Kommuner, VA bolag, andelslag, samman slutningar. Externa stöd.Uppskattat 100 000€. | Utförda utredningar och planer | 2040 | 76
Vid planering av nya VA anläggningar ska extrema väderförhållanden beaktas. Ska skrivas in i lagstiftning. | 2 | Landskapet | 2025 | LR budget | Infört i vattentjänstlag | 2030 | 77
Införa vattenmätning på brandposter. | 2 | Ledningsägare | 2030 | Ledningsägare | Antal brandposter med vattenmätning | 2035 | 78
Utredning om var kapacitet och tillgänglighet finns idag för vattenuttag för brandsläckning. | 2 | RÅL | 2025 | RÅL budget | Genomförd utredning eller plan | 2030 | 79

## Blad2
Åtgärder med prioritet 2
Typ av åtgärd | Ansvarig | Antal
Lagstiftning, vattentjänstlag, vattenlag, PBL, avfallslag, klimatlag | LR | 12
Riktlinjer, principer, minimikrav,cerifiering | LR/ÅMHM | 6
Information, dagvatttenhantering, utredningar avloppsvatten, vattenskyddsområden | LR/VA bolag/kommuner/VA samarbetet | 6
Planering, kapacitet, VA områden, avtal, tilsyn EA, dagvatten, avsloppspumpstationer | Kommuner | 25
Hållbar vattenanvändning, avgiftsstyrning, energieffektivisering, materialval, klimatberäkningar, utreda gemensam VA organisation, digitalisering, mätning avloppsvatten | Kommuner/VA bolag/Andelslag/VA samarbetet | 22
Kommunikation VA plan, nyckeltal, gemensam hemsida | VA samarbetet | 4
Vattenskyddsfrågor, VA rådgivningsfunktion,vattenförsörjningsberedskap Åland | Ålands Vatten, VA samarbetet | 3
Vattenuttag brandsläckning | RÅL | 1
Summa |  | 79